## Sheet1
단계 | 시작일자 | 기간 | 종료일자
시스템 설계 | 43941 | 4 | 2020-04-24
데이터베이스 구조 설계 | 2020-04-20 | 2 | 2020-04-22
각 컴포넌트의 통신 구조 정의 및 인터페이스 설계 | 2020-04-22 | 2 | 2020-04-24
각 컴포넌트의 기능 설계 | 2020-04-22 | 2 | 2020-04-24
개발 | 2020-04-27 | 40 | 2020-06-06
DB에 들어갈 Example 자료 생성 | 2020-04-27 | 1 | 2020-04-28
서버 - DB 연결 및 질의 함수 작성 | 2020-04-27 | 2 | 2020-04-29
웹 서버 홈페이지 및 클라이언트(안드로이드 앱) UI 디자인 | 2020-05-04 | 14 | 2020-05-18
서버 - 공유 장치 간 연결 및 데이터 로그 저장 프로그램 개발 | 2020-05-04 | 10 | 2020-05-14
서버 - 웹 서버간 통신 및 로그인 기능 구현 | 2020-05-08 | 10 | 2020-05-18
서버 - 클라이언트 통신 구현 | 2020-05-08 | 10 | 2020-05-18
안드로이드 어플리케이션 기능 구현 | 2020-05-19 | 10 | 2020-05-29
관리자 - 사용자를 구별해 제공하는 서비스 분리(블랙박스 화) | 2020-05-19 | 10 | 2020-05-29
QR코드 생성 및 식별기 구현 | 2020-05-25 | 4 | 2020-05-29
테스트 | 2020-04-24 | 42 | 2020-06-05
통합테스트 | 2020-06-05 | 2 | 43989
Formulas:
종료일자 = SUM([기간],[시작일자])