## Sheet1
단계 | 시작일자 | 기간 | 종료일자
요구사항 정의 | 43941 | 7 | 2020-04-27
시스템 설계 | 2020-04-28 | 7 | 2020-05-05
데이터베이스 구조 설계 | 2020-04-29 | 1 | 2020-04-30
통신 인터페이스 및 구조 설계 | 2020-04-30 | 1 | 2020-05-01
웹 서버 구동 및 접속 방식 설계 | 2020-05-01 | 1 | 2020-05-02
사용자 인증 방식 설계 | 2020-05-02 | 1 | 2020-05-03
usecase 정의 | 2020-05-03 | 1 | 2020-05-04
구현 및 개발 | 2020-05-06 | 23 | 2020-05-29
데이터베이스에 입력될 실제 자료 수집 | 2020-05-06 | 5 | 2020-05-11
서버-데이터베이스 간 연결 및 데이터 교환 | 2020-05-02 | 5 | 2020-05-07
서버-웹 서버 간 데이터 교환 | 2020-05-02 | 5 | 2020-05-07
클라이언트 – 웹서버 간 연결 확인 | 2020-05-02 | 5 | 2020-05-07
웹 서버 홈페이지 및 클라이언트 프로그램(안드로이드) UI 디자인 | 2020-05-08 | 10 | 2020-05-18
안드로이드 프로그램 기능 구현 | 2020-05-14 | 4 | 2020-05-18
웹 서버 홈페이지 기능 구현 | 2020-05-08 | 12 | 2020-05-20
각 프로그램과 서버 기능 연동 | 2020-05-20 | 5 | 2020-05-25
QR 코드 및 인증 번호를 통한 인증 방식 구현 | 2020-05-15 | 7 | 2020-05-22
인증을 통한 서비스 이용 기능 구현 | 2020-05-15 | 7 | 2020-05-22
각 클래스 간 기능 작동 시 동기화 구현(Synchronized) | 2020-05-18 | 11 | 2020-05-29
프로그램 구동 시 충돌 지점 최소화 및 충돌 시 작동 구현 | 2020-05-18 | 11 | 2020-05-29
테스트 | 2020-05-30 | 1 | 2020-05-31
다양한 usecase 프로그램 작동 확인 | 2020-05-30 | 1 | 2020-05-31
요구사항과 비교하여 프로그램 피드백 | 2020-05-30 | 1 | 2020-05-31
피드백 반영 가능한 사항 수정 및 재시험 | 2020-05-30 | 1 | 2020-05-31
최종 구현 및 보완 | 2020-06-01 | 6 | 43989
Formulas:
종료일자 = SUM([시작일자]+[기간])